## 【成品】滚动安全库存策略 (hidden)
重点客户 | 机种 | 产品型号 | 产品编码 | 安全库存 （pcs） | 生产程序版本 | 备注
嘉宏 | BC280 | BC280SJH21 | 61400186-B-00002 | 5
|  | BC280SJH25 | 61400047-L-00037 | 5 |  | 这4款物料一样，可互相改制
|  | BC280SJH27 | 61400047-L-00035 | 5
|  | BC280SJH29 | 61400047-L-00049 | 5
|  | BC280SJH30 | 61400047-L-00050 | 5
|  | BC280SJH31 | 61400047-L-00036 | 5
| BC201 | BC201SJH3 | 61400220-A-00005 | 10
|  | BC201SJH4 | 61400220-A-00006 | 10
鑫堡 | L182 | L182EXB2-O | 61400181-B-00013 | 10 |  | 母端出线，无蓝牙版 大部分型号可互相改制
|  | L182EXB2-A | 61400181-B-00005 | 3 |  | 公端出线
|  | L182SXB1-B | 61400175-1-00002 | 3 |  | 蓝牙版
| BC182 | BC182EW2-P | 61400205-A-00013 | 5 |  | 客户logo
|  | BC182SW2-A | 61400154-B-00055 | 3 |  | 蓝牙版
| L401 | L401EXB1-D | 61400177-A-00001 | 10 |  | 母端出线，无蓝牙版 大部分型号可互相改制
|  | L401EXB2-A | 61400177-A-00005 | 3 |  | 公端出线
LIME 鸿霖 喜德盛 | LE18D | LE18D |  | 10
| Citra | Citra |  | 10
鸿霖 | EH001 | EH001 |  | 7
| EH002 | EH002 |  | 5
银三环 | BC351 | BC351S-AGOT-1-EU | 61400206-B-00002 | 3
|  | BC351S-CARGO-1-EU | 61400226-A-00001 | 3
| BC201 | BC201S-AGOX-1-EU | 61400195-B-00001 | 3

## 【量产客户】发货checklist (hidden)
客户 | 订单类型 | 机种 | 型号 | 发货流程及注意事项 | 送货单 |  | 箱唛 |  |  | 附件要求 （支架/螺丝出货方式) | 出厂检验报告 | SN上传客户系统
[5 empty] | 要求 【市场给出】 | 示例图 【市场提供】 | 要求 【市场给出】 | 示例图（模板） 【市场给出】 | 示例图（实图） 【生产提供】
Lime | 修补件 | LE18 | LE18D | 【发货流程】： ①市场：输出装箱单文件 ②PMC：回填装箱单文件 ③品质：提供品质报告给市场 ④客户：确认品质报告，释放出货指令 ⑤市场：安排出货 【注意事项】： ① | 迪太模板 | 按市场通知即可 | 客户指定 |  |  | Supplier Compliance Manual (SCM) | 客户指定 | 发货前上传
|  |  | LE18U | [7 empty] | 客户指定 | 发货前上传
|  | LC28 | LC28 | [7 empty] | 客户指定 | 发货前上传
|  | Citra | Citra | [7 empty] | 客户指定 | 发货前上传
|  | Sparrow | Sparrow2-A(7161芯片) | [7 empty] | 客户指定 | 发货前上传
|  |  | Sparrow3-A(7160芯片) | [7 empty] | 客户指定 | 发货前上传
乐骑&珠海乐骑 | 大货 | 4 lite (小米项目) | Xlite/Xlite/20 | 【发货流程】： ①市场：每批次发货，提供【送货单】文件给生产； ②工厂：根据【箱唛模板】，完善【箱唛】信息，打印贴标 【注意事项】： ①箱唛：禁止体现”迪太“相关字样 | 客户指定 | 按市场通知即可 | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | NA
|  | Elite (小米项目) | Elite | [7 empty] | 迪太通用 | NA
|  | 5 plus (小米项目) | 5 plus | [7 empty] | 迪太通用 | NA
|  | A5/A6/A8/A9A11 |  |  |  |  | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | NA
嘉宏 | 大货 | BC280 | BC280SJH45,BC280ECUJH2 | 【发货流程】： ① ② ③ 【注意事项】： ① | 客户指定 | 按市场通知即可 | 迪太模板
|  | BC281 | [8 empty] | 迪太通用 | NA
|  | BC201 | BC201SJH3~JH4 | [7 empty] | 迪太通用 | NA
|  | BC147 | BC147ECUJH1,BC147SJH3
| 修补件 | BC280 | BC280SJH1,JH3~JH6,JH8~JH12，JH18~JH31,JH37 | 【发货流程】： ①客户：提供唛头及标贴信息要求文件； ②市场：发货前一天提供唛头及标贴文件给至生产； ③生产：根据市场提供的唛头文件进行贴标； 【注意事项】： ① | 客户指定 | 按市场通知即可 | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | NA
|  | BC281 | [8 empty] | 迪太通用 | NA
|  | BC201 | BC201SJH3~JH4 | [7 empty] | 迪太通用 | NA
|  | BC147 | BC147ECUJH1,BC147SJH3 | [7 empty] | 通用刀卡 | NA
银三环&腾风 （十方） | 大货 | BC351 | BC351S-AGOT， BC351S-CARGO,BC351STF |  | 客户指定 | 按市场通知即可 | 客户指定 | 实际按市场通知即可 |  |  | 迪太通用 | NA
|  | BC201 | BC201S-AGOX
BC240
BC112
| 修补件 | BC351 | BC351S-AGOT， BC351S-CARGO,BC351STF |  |  |  | 客户指定,迪太模板 | 有指定文件使用客户指定文件，无指定要求按照迪太模板执行
|  | BC201 | BC201S-AGOX |  |  |  | 客户指定,迪太模板
|  | 按键 | DTK3 DTK5 |  |  |  | 客户指定,迪太模板
唯乐高 | 大货 | L182 | L182EVL1-A |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 客户指定 | NA
|  | BC182 | BC182-ST1 |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 客户指定 | NA
|  | BC281 | BC281-S1 |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 客户指定 | NA
|  | L300 | L300-VL1-8 |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 客户指定 | NA
| 修补件 |  | L300-VL1-8 |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 客户指定 | NA
|  |  | L300-无按键 |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 客户指定 | NA
| 大货 | 按键 | 唯乐高DTK3指纹按键 |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 客户指定 | NA
高标 | 大货 | BC201 | BC201 | 【发货流程】： ① 【注意事项】： ① | 客户指定 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
|  | BC351 | BC351 |  |  |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
鸿霖 | 大货 | Citra （Lime产品） |  |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 客户指定 | 发货前上传
|  | EH001&EH002 |  |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 客户指定 | NA
喜德盛 | 大货 | LE18 （Lime产品） | LE18D |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | 发货前上传
|  | Sparrow （Lime产品） | Sparrow2-A(7161芯片) |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | 发货前上传
|  |  | Sparrow3-A(7160芯片) |  | 客户指定 |  | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | 发货前上传
洪邦（Bigo） |  | 3KM | 3KM |  | 迪太模板 |  |  | 箱唛需要包含软件版本 |  |  | 迪太通用 | NA
金棒（Bigo） |  | 3KM | 3KM |  | 迪太模板 |  |  | 箱唛需要包含软件版本 |  |  | 迪太通用 | NA
鑫堡 | 大货 | BC300 | BC300S-DTK7 |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
|  | BC550 | BC550S-K70 |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
|  | L401 | L401E/L401S |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
|  | L182 （唯乐高产品） | L182EVL1 |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 客户指定 | NA
|  | L182 | L182S/L182E |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
嘿佰客 | 大货 | BC201 | BC201SHBK1-A~2-A BC201SHBK3-A~6-A | 【发货流程】： ① 【注意事项】： ①标签SN：需严格按照客户提供的SN数据范围打印，每批订单的SN数据从“车型对应关系表”中获取（仅涉及接HBK APP的订单才需求）； 【迪太仪表】与【HBK车型】型号对应关系表 V0.4 | 迪太模板 |  | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | 发货前上传
|  | BC300 | BC300SHBK1-A
|  | L183 | L183SHBK2-A L183SHBK2-B
Miloo | 大货 | BC300 | BC300 |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
Ballendat | 大货 | BC351 |  | 贴标签注意事项: 1. 在贴标签前，请注意清洁外壳表面，确保外壳表面无油污。可以用一些清除油污的清洁产品。 2. 标签贴在标签框的正中间，无偏移，不歪斜。 3. 外壳的方向要安装正确，同上批订单。确保产品标签在包装盒内完全可见。 4. 请先贴一个样品给客户确认OK后，再继续完成大货的贴标签工作。 包装注意事项： 1. 打托。用客供托板。 2. 打好托后，用塑料薄膜裹住所有纸箱。 3. 纸箱四周加上一圈纸板护角。一定要注意护角。 4. 用打包带纵横各2道固定整个托板。 5. 出货的时候确保所有的客供纸箱上没有任何标签（不能有任何来自工厂的标签，也不能有任何来自国内快递公司的标签），不能有任何手写的字符等标记。 6. 出货前请拍照确认。 7.出货前卡板可能需要粘贴必要文字，实际已通知为准 | 迪太模板 |  | 无箱唛 | 禁止粘贴标签 |  | 1). 在生产完成后，包装开始前，请把完整的产品拍照给我们确认（如有标签，标签也需要贴好）。 2). 每个产品都请拍出正面和背面各一张图片。 3). 如有多个产品，请一一拍照发出并标明所对应的产品。 照片确认无误后，方可进入包装的工序。 | 迪太通用 | NA
路尚 | 大货 | BC352 | BC352 |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
宝岛 | 大货 | L182 | L182EBD2-B（27.5寸轮径） |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用,客户指定 | NA
|  |  | L182EBD1-A |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用,客户指定 | NA
|  |  | L182EBD1-B（27.5寸轮径） |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用,客户指定 | NA
比腾尼 | 大货 | BC182 | BC182S |  | 迪太模板 |  | 迪太模板
|  | BC281 | BC281S |  | 迪太模板 |  | 迪太模板
|  | L182 | L182E |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
泛舟 | 大货 | L200 | L200S/L200E |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
诺迪亚 | 大货 | BC281 | BC281SNDY1-A |  | 迪太模板
|  | BC182 | BC182SNDY1-A |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
乔博 | 大货 | L183 | L183SQB1-B/L183SQB1-A |  | 迪太模板 |  | 迪太模板
|  | BC281 | BC281SW-K3仪表 |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
|  | BC280 | BC280PROSW-K3仪表 |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
英格威 | 大货 | BC281 | BC281 |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
金轮 | 大货 | L200 | L200EJL1-A/1-B |  | 迪太模板 |  | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | NA
悦驰 | 大货 | BN100 | BN100SYC1-A |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
友联骑 | 大货 | BC182 | BC182EYLQ1-A |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
艾轮 | 大货 | BC351 | BC351SAL1-A/2-A |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
|  | BC301 | BC301SAL1-A/1-B |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
|  | BC302 | BC302SAL1-A |  | 迪太模板 |  | 迪太模板，一式2张（外箱+内箱各贴1张） |  |  |  | 迪太通用 | NA
绅宝 | 大货 | L300 | L300ESB1-A |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  |  | 迪太通用 | NA
斯米诺 | 大货 | BC281 | BC281SMOD |  | 迪太模板 |  | 迪太模板 |  |  | 按以往大货出货标准执行 （胶圈尺寸如有特殊要求市场另外通知） | 迪太通用 | NA
宝华(N+) | 大货 | BC550 |  |  | 迪太模板 |  | 客户指定 | 以市场实际通知为准 |  | 附加按照工程此前提供的配件清单执行 | 迪太通用 | NA
|  | BC351 |  |  | 迪太模板 |  | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | NA
天腾 | 大货 | CS505X_DS505X （基于迪太L401） | CS5050A/CS5050B/CS5050C |  | 迪太模板 |  | 客户指定 |  |  |  | 迪太通用 | NA
DS5050A/DS5050B/DS5050C
|  | CS82X_DS82X （基于迪太BC281） | CS8020A/CS8020B/CS8020C
DS8020A/DS8020B/DS8020C
CS820A/CS820B/CS820C
CS8020BE01

## 历史订单（系统未关闭） (hidden)
2025-11-08 | 【BOM专员】填 |  |  | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填 | [8 empty] | 交期锁定规则： 蓝底交期：本周计划订单锁定（第30周：7.20~7.26） 橙底交期：下周计划订单锁定（第31周：7.27~8.2） 白底交期：未锁定订单，市场可调整交期 红底交期：市场已作变更的交期【与PMC达成共识后，再改为对应交期底色】 绿底交期：为已做好的订单，等市场通知出货 |  |  |  |  | BC280无丝印膜：结合4/19现有订单，留点损耗+OEM订单留个200片即可。 BC147无丝印膜：结合4/19现有订单，留点损耗即可。 | PC外壳做货周期:15·20天 尼龙外壳做货周期：30天 截止7/3：PC下壳库存+在制：共3724，其中： ①PC成品：2491+866=3357pcs ②PC壳料：库存367pcs
客户名称 | U8是否可用 | U8单号 | BOM编码 | E树BOM刷新前 | E树BOM刷新后 | E树BOM是否审核 | 配置型号 | 按键型号 | 客户订单号 | E树订单号 | E树单据日期 | 订单数量 | 已发货量 | 未发货量 | 交货日期 | 软件程序状态 | 交期变更履历&特殊标注 | 客供物料情况 |  | JH二维码膜导入情况 【6/19：PMC统计】 | BC147JH 尼龙下壳导入情况 【7/3：PMC统计】 | 生产情况 【7/14：PMC统计】 | 生产版本 |  | 明细备注 | 订单已耗时 （天）
[18 empty] | 客供物料 | 到料时间 |  |  |  | APP | UI
乔博 | √ | √ | 61400144-B-00002 |  |  | 之前订单，未进行订单BOM评审 | BC281SW-K3仪表 |  | POORD2021111819674 | SO211200008 | 2021-12-10 | 2148 | 910 | 1238 | [11 empty] | 1429
乔博 | [6 empty] | BC280PROSW-K3仪表 |  | POORD2021111819674 修补件 | SO211200008 | 2021-12-10 | 22 |  | 22 | [11 empty] | 1429
天轴 | √ | SO2023070018 | 61400164-C-00028 |  |  | 之前订单，未进行订单BOM评审 | BC281ETZ2 |  | YZ23683 | SO230600063 | 2023-06-29 | 350 |  | 350 | [11 empty] | 863
英格威 | √ | SO2023070083 | 61400164-C-00030 | 61400164-C-00027 | 61400164-C-00031 | 之前订单，未进行订单BOM评审 | BC281E-X20-EU | DTK5 | DTKJ20230712 | SO230700040 | 2023-07-17 | 800 | 670 | 130 |  | 客户-TBD | 老订单，系统已结单 6/4接客户新订单5pcs， 消耗旧订单数量，不需要重新生产 3/5：接客户通知，出货200pcs，交期5/25 10/15：接英格威通知出货170pcs 5/15：交期提前至5/17【（旧单返工出货500pcs） 5/13：接客户通知，500pcs交期延至5/22 | / | [7 empty] | 845
英格威 | √ | SO2023070083 | 61400164-C-00031 | 61400164-C-00027 | 61400164-C-00031 | 之前订单，未进行订单BOM评审 | BC281E-X24-EU | DTK5 | DTKJ20230713 | SO230700040 | 2023-07-17 | 630 | 390 | 240 |  | 客户-TBD | 老订单，系统已结单 3/5：接客户通知，出货200pcs，交期5/25 10/23发60pcs--唐鼎贵 13243764685 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区金鸿德电商产业园C栋4楼 9/9调整【延期】：原交期9/9/ 修改为9/12 9/9：出130台（130欧规） 8/9收货地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路105号101室东莞镁迪电子有限公司仓库 黎培桥13713573451 7/3：接客户通知，8/9出货200pcs | / | [7 empty] | 845
鸿霖 | √ | SO2023120042 | 61400183-A |  |  | 以前下过订单 | EH001 |  | H421-2312080005（防水测试件） | SO231200041 | 2023-12-12 | 15 | 10 | 5 |  |  | 7/13出9pcs，暂借给鸿霖收线用。 | / | [6 empty] | 软件版本：V0.1.11 | 697
乐行天下（款到发货） | √ | SO2024010106 | 61500038-D-00024 |  |  | 做过大货订单 | DTK3 |  | WW1232 | SO240100062 | 2024-01-26 | 20 | 19 | 1 |  |  | 6/21：欠线，订单暂挂起，待客户补线后再启动 5/30：调整【延后】由5/14 改为6/20 | 按键线 | 2024-01-28 |  |  | 已做好成品 |  |  |  | 652
乐行天下（款到发货） | √ | SO2024010106 | 61500005-E-00007 |  |  | 做过大货订单 | DTK5 |  | WW1232 | SO240100062 | 2024-01-26 | 20 | 19 | 1 |  |  | 6/21：欠线，订单暂挂起，待客户补线后再启动 5/30：调整【延后】由5/14 改为6/20 | 按键线 | 2024-01-28 |  |  | 已做好成品 |  |  |  | 652
LIME（柠创） | √ | SO2024040143 | 61400238-2 |  |  | √ | Sparrow | / | LIME测试单 | SO240400032 | 2024-04-13 | 46 | 40 | 6 |  | 已确认释放 | 等通知出货，订单暂挂起 5/8：【受胶水影响】：交期改为5/11 原交期4/15已出4pcs，现修改为4/24 | / |  |  |  | 已做好成品 |  |  |  | 574
鸿霖 | √ | SO2024040122 | 61400125-D |  |  | 做过大货订单 | Citra-Share-18 | / | H421-2404180051防水测试件 | SO240400050 | 2024-04-18 | 10 | 2 | 8 |  |  | 6/6调整：6/7出1pcs，剩下的等鸿霖排程，预计6/13左右 5/30调整【延后】：由5/25 改为6/4 | / | [6 empty] | 4/29版本释放： 仪表固件版本:S_LCM_FW_APP_DT2_V2.0_0.1.13 仪表硬件版本:S_LCM_HW_DT1_V2.0_0.0.2 | 569
LIME（柠创） | √ | SO2024040142 | 61400238-2 |  |  | 目前在试产 | Sparrow | / | LIME测试单-2 | SO240400066 | 2024-04-22 | 15 |  | 15 |  | 已确认释放 | 等通知出货，订单暂挂起 5/8：【受胶水影响】：交期改为5/11 4/26:交期改为5/4 | / |  |  |  | 已做好成品 |  |  |  | 565
LIME（柠创） | √ | SO2024100091 | 61400238-A-00006 |  |  | √ | Sparrow2-A/7161芯片 | / | LIME需求 | E树SO241000070 | 2024-10-24 | 79 | 35 | 44 |  | 已确认释放 | 11/14发1pcs：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼101 汤乐 13114340830 11/10 lisa从工厂带走3pcs； 11/12 再出20台到昆山LIIME，张哥提供地址； 其余的全部做好先入库，待LIME有需要了再出； 11/6 再出4台给lisa带走封样 | [7 empty] | LCM FW version: X_LCM_FW_APP_DT_5.0_3.1.20 LCM HW version: X_LCM_HW_APP_DT_5.0_0.0.6 | 380
帅玺轮 | √ | SO2024110102 | 61400252-A-00001 |  |  | 做过大货订单 | BC110ESXL1-A | K30 | 客诉修补 | E树SO241100094 | 2024-11-28 | 300 | 200 | 100 |  |  | 1/20发货200pcs 12/23调整【延后】：原交期12/23 修改为12/25 | [8 empty] | 345
腾风 | √ | SO2024120009 | 61400226-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC351S-CARGO-1-EU | DTK5 | CGDD2024-11-29000057 | E树SO241200002 | 2024-12-02 | 10 |  | 10 |  |  | 工厂已做好，先入库，发货等通知 1/2：延期至2/6 | / | [7 empty] | 341
乔博 | [6 empty] | BC280PROEQB1-A |  | 售后返工换标签 |  |  | 220 | 1 | 219 |  |  | 等客户通知出货 | [8 empty] | 45969

## 【迪太生产】未出货订单明细（所有部门查看）
2025-11-08 | 【BOM专员】填 |  |  | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填 |  |  | 【蓝底订单】：为嘉宏修补件订单 | [5 empty] | 交期锁定规则： 蓝底交期：本周计划订单锁定（第45周：11.2~11.8） 橙底交期：下周计划订单锁定（第46周：11.9~11.15） 白底交期：未锁定订单，市场可调整交期 红底交期：市场已作变更的交期【与PMC达成共识后，再改为对应交期底色】 绿底交期：为已做好的订单，等市场通知出货 | [5 empty] | BC280无丝印膜：结合4/19现有订单，留点损耗+OEM订单留个200片即可。 BC147无丝印膜：结合4/19现有订单，留点损耗即可。 | PC外壳做货周期:15·20天 尼龙外壳做货周期：30天 截止7/3：PC下壳库存+在制：共3724，其中： ①PC成品：2491+866=3357pcs ②PC壳料：库存367pcs
市场 | [10 empty] | 自动生成 | [7 empty] | 市场后填 | [8 empty] | 市场后填
BOM专员
[13 empty] | 同步发货数据 |  |  | PMC填写 |  | 变更日志，系统记录 | [7 empty] | 单独备注 | 自动计算
客户名称 | U8是否可用 | U8单号 | BOM编码 | E树BOM刷新前 | E树BOM刷新后 | E树BOM是否审核 | 配置型号 | 按键型号 | 客户订单号 | E树订单号 | 上单时间 | 订单数量 | 已发货量 | 未发货量 | 交货计划 | 生产可达成交期 【PMC】 | 软件程序状态 | 交期变更履历&特殊标注 | 客供物料情况 |  | JH二维码膜导入情况 【9/28：PMC统计】 | BC147JH 尼龙下壳导入情况 【7/3：PMC统计】 | 生产情况 | 生产版本 |  | 特殊备注 | 订单已耗时 （天） | 订单 是否已回签
[19 empty] | 客供料 | 到料时间 |  |  | 【8/20：PMC统计】 | APP | UI
安乃达 | √ | SO2025090066 | 61400359-B-00001 |  |  | √ | L303C5 | K30 | 2509120008 | E树SO250900051 | 2025-09-13 | 110 | 110 | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 10/20：原交期10/18，延期至10/27（按屏交期） | / | [7 empty] | 56
Note on G5: 已审核状态 才能发布订单通知给PMC和采购；未审核状态，禁止发布订单通知

## 【L182&L401】待交货订单明细 (hidden)
2025-11-08 | 【BOM专员】填 |  |  | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填 | [8 empty] | 交期锁定规则： 蓝底交期：本周计划订单锁定（第22周：6.1~6.7） 橙底交期：下周计划订单锁定（第23周：6.8~6.14） 白底交期：未锁定订单，市场可调整交期 红底交期：市场已作变更的交期【与PMC达成共识后，再改为对应交期底色】 绿底交期：为已做好的订单，等市场通知出货
客户 | U8是否可用 | U8单号 | BOM编码 | E树BOM刷新前 | E树BOM刷新后 | E树BOM是否审核 | 配置型号 | 按键型号 | 客户订单号 | E树订单号 | E树单据日期 | 订单数量 | 已发货量 | 未发货量 | 出货计划 | 软件程序状态 | 交期变更履历&特殊标注 | 6/4生产情况 | 是否导入新软件？ | 新软件释放时间 | 返工发货时间
鑫堡 | √ | SO2025040081 | 61400181-B-00005 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-A | / | WSB25040777 | E树SO250400054 | 2025-04-17 | 200 |  | 200 | 2025-06-03 |  | 5/16调整【提前】：原交期6/10 修改为6/3 | 已出货 | ×
鑫堡 | √ | SO2025020050 | 61400176-A-00013 |  |  | √ | L401SXB1-B | DTK3 | WSB25020727 | E树SO250200039 | 2025-02-18 | 216 |  | 216 | 2025-06-04 | 已确认释放 | 4/8调整【延后】：原交期4/21 修改为6/4 | 已入库 | √
鑫堡 | √ | SO2025020050 | 61400175-A-00023 |  |  | 做过大货订单 | L182SXB1-B | / | WSB25020727 | E树SO250200039 | 2025-02-18 | 210 |  | 210 | 2025-06-04 | 已确认释放 | 4/8调整【延后】：原交期4/21 修改为6/4 | 已包装 | ×
鑫堡 | √ | SO2025040082 | 61400181-B-00009 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-H | / | WSB25040778 | E树SO250400054 | 2025-04-17 | 1000 |  | 1000 | 2025-06-06 |  | 5/19：原交期5/30，延期至6/6 | 已入库 | ×
鑫堡 | √ | SO2025050105 | 61400177-A-00008 |  |  | 做过大货订单 | L401EXB2-A | DTK3 | WSB25050802 | E树SO250500068 | 2025-05-28 | 10 |  | 10 | 2025-06-11 |  |  | 已发料，待生产，PCBA之前库存 | √
鑫堡 | √ | SO2025050105 | 61400176-A-00012 |  |  | 做过大货订单 | L401SXBT1S-A | DTK3 | WSB25050802 | E树SO250500068 | 2025-05-28 | 15 |  | 15 | 2025-06-11 |  |  | 已发料，待生产，PCBA库存改制 | √
华耀 | √ | SO2025050048 | 61400181-A-00061 61400181-A-00062 |  |  | √ | L182EHY1-A | / | WWJGD-2505-0024 | E树SO250500030 | 2025-05-15 | 300 |  | 300 | 2025-06-16 |  |  | 暂未生产，PCBA估计用库存改制 | √
华耀 | √ | SO2025050048 | 61400181-A-00061 61400181-A-00062 |  |  | √ | L182EHY1-A | / | WWJGD-2505-0024 | E树SO250500030 | 2025-05-15 | 1 |  | 1 | 2025-06-16 |  |  | 暂未生产，PCBA估计用库存改制 | √
唯乐高 | √ | SO2025030138 | 61400181-B-00007 |  |  | 做过大货订单 | L182EVL1-A | / | VELO10-250321023-F1 | E树SO250300091 | 2025-03-24 | 360 |  | 360 | 2025-06-18 | 已确认释放 | 4/24：原交期5/6，延期至6/18 3/28：原交期4/24，延期至5/6 | 售后机器返工，暂未生产 | ×
乔博 | √ | SO2025050055 | 61400175-A-00035 |  |  | 导入BIST | L183SQB1-B | / | 3510-202505160011 | E树SO250500035 | 2025-05-16 | 100 |  | 100 | 2025-06-20 |  |  | PCBA待贴片，预计6月10号交货 | √
乔博 | √ | SO2025050055 | 61400175-A-00035 |  |  | 导入BIST | L183SQB1-B | / | 3510-202505160011 | E树SO250500035 | 2025-05-16 | 1 |  | 1 | 2025-06-20 |  |  | PCBA待贴片，预计6月10号交货 | √
信贝 | √ | SO2025050062 | 61400328-A-00007 |  |  | √ | L401SXBEI1-A | K30 | MB25A050176-1/2- - -5/24跟新 | E树SO250500039 | 2025-05-19 | 204 |  | 204 | 2025-06-21 | 研发-TBD |  | PCBA明天贴片 | √
信贝 | √ | SO2025050062 | 61400328-A-00008 |  |  | √ | L401SXBEI1-B | K30 | MB25A050176-1/2- - -5/24跟新 | E树SO250500039 | 2025-05-19 | 164 |  | 164 | 2025-06-21 | 研发-TBD |  | PCBA明天贴片 | √
鑫堡 | √ | SO2025050036 | 61400175-A-00033 |  |  | 导入BIST | L182SXBM2-A | / | WSB25040780 | E树SO250500021 | 2025-05-13 | 100 |  | 100 | 2025-06-30 |  |  | PCBA待贴片，预计6月10号交货 | √
鑫堡 | √ | SO2025050036 | 61400175-A-00034 |  |  | 导入BIST | L182SXBM2-B | / | WSB25040780 | E树SO250500021 | 2025-05-13 | 134 |  | 134 | 2025-06-30 |  |  | PCBA待贴片，预计6月10号交货 | √
鑫堡 | √ | SO2025050036 | 61400175-A-00033 |  |  | 导入BIST | L182SXBM2-A | / | WSB25040781 | E树SO250500021 | 2025-05-13 | 241 |  | 241 | 2025-06-30 |  |  | PCBA待贴片，预计6月10号交货 | √
鑫堡 | √ | SO2025050036 | 61400175-A-00034 |  |  | 导入BIST | L182SXBM2-B | / | WSB25040781 | E树SO250500021 | 2025-05-13 | 240 |  | 240 | 2025-06-30 |  |  | PCBA待贴片，预计6月10号交货 | √
鑫堡 | √ | SO2025050036 | 61400181-B-00041 |  |  | 导入BIST | L182EXB2-H | / | WSB25040782 | E树SO250500021 | 2025-05-13 | 100 |  | 100 | 2025-06-30 |  |  | 未生产，预计用库存板改制 | √
鑫堡 | √ | SO2025050058 | 61400181-B-00041 |  |  | 导入BIST | L182EXB2-H | / | WSB25040783 | E树SO250500036 | 2025-05-16 | 200 |  | 200 | 2025-06-30 |  |  | 未生产，预计用库存板改制 | √
鑫堡 | √ |  | 61400177-A-00008 |  |  | 做过大货订单 | L401EXB2-A | DTK3 | WSB25050808 | E树SO250600005 | 2025-06-03 | 12 |  | 12 | 2025-07-01 |  |  | 库存板改制 | √
鑫堡 | √ |  | 61400181-B-00041 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-H |  | WSB25050808 | E树SO250600005 | 2025-06-03 | 10 |  | 10 | 2025-07-01 |  |  | 未生产，预计用库存板改制 | √
鑫堡 | √ |  | 61400181-B-00043 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-A |  | WSB25050808 | E树SO250600005 | 2025-06-03 | 20 |  | 20 | 2025-07-01 |  |  | 库存板改制 | √
鑫堡 | √ | SO2025050026 | 61400181-B-00041 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-H | / | WSB25040779 | E树SO250400081 | 2025-04-28 | 1190 |  | 1190 | 2025-07-01 |  |  | 未生产，预计用库存板改制 | √
华耀 | √ | SO2025060002 | 61400181-A-00062 |  |  | 做过大货订单 | L182EHY1-A | / | WWJGD-2505-0044 | E树SO250500078 | 2025-05-29 | 50 |  | 50 | 2025-07-03 |  |  | 未生产 | √
鑫堡 | √ | SO2025050036 | 61400181-B-00042 |  |  | 导入BIST | L182EXB3-Y | / | WSB25040790 | E树SO250500021 | 2025-05-13 | 365 |  | 365 | 2025-07-03 |  |  | 未生产 | √
宝岛 | √ | SO2025060003 | 61400181-A-00065 |  |  | 导入BIST | L182EBD1-D |  | 0000026254 | E树SO250500077 | 2025-05-29 | 50 |  | 50 | 2025-07-04 |  |  | 未生产 | √
鑫堡 | √ | SO2025050035 | 61400176-A-00014 |  |  | 做过大货订单 | L401SXB1-A | DTK3 | WSB25040795 | E树SO250500017 | 2025-05-12 | 119 |  | 119 | 2025-07-11 |  |  | 未生产 | √
鑫堡 | √ | SO2025050035 | 61400181-B-00039 |  |  | √ | L182EXB1-Q | / | WSB25040795 | E树SO250500017 | 2025-05-12 | 140 |  | 140 | 2025-07-11 | 研发-TBD |  | 未生产 | √
鑫堡 | √ | SO2025030035 | 61400181-B-00021 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB1-R | / | WSB25020733 | E树SO250300003 | 2025-03-03 | 226 |  | 226 | 2025-07-14 | 已确认释放 | 4/24客户通知暂停 4/23调整【提前】：原交期5/8 修改为4/29 4/18调整【提前】：原交期6/5 修改为5/8 4/8调整【延后】：原交期4/22 修改为6/5 | 未生产 | √
鑫堡 | √ | SO2025010037 | 61400177-A-00008 |  |  | √ | L401EXB2-A | DTK3 | WSB25010701 | E树SO250100021 | 2025-01-09 | 150 |  | 150 |  | 已确认释放 | 客户型号待确认，原交期4/9 3/25调整【延后】：原交期4/2 修改为4/9 3/24调整【延后】：原交期3/25 修改为4/2 |  | √
鑫堡 | √ | SO2025010038 | 61400181-B-00009 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-H | / | WSB25010701 | E树SO250100021 | 2025-01-09 | 238 |  | 238 |  | 已确认释放 | 客户型号待确认，原交期4/9 3/25调整【延后】：原交期4/2 修改为4/9 3/24调整【延后】：原交期3/25 修改为4/2 |  | √

## 5月订单交付明细（4.22锁单版） (hidden)
2025-11-08 | 【BOM专员】填 |  |  | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填 | [8 empty] | 交期锁定规则： 蓝底交期：本周已锁定计划 橙底交期：下周已锁定计划 白底交期：未锁定订单，市场可调整交期 红底交期：市场已作变更的交期【与PMC达成共识后，再改为对应交期底色】 绿底交期：为已做好的订单，等市场通知出货 |  |  |  | BC280无丝印膜：结合4/19现有订单，留点损耗+OEM订单留个200片即可。 BC147无丝印膜：结合4/19现有订单，留点损耗即可。
客户名称 | U8是否可用 | U8订单号 | BOM编码 | E树BOM刷新前 | E树BOM刷新后 | E树BOM是否审核 | 配置型号 | 按键型号 | 客户订单号 | E树订单号 | E树单据日期 | 订单数量 | 已发货量 | 未发货量 | 【市场交期】 | 交期变更履历&特殊标注 | 客供物料情况 |  | JH二维码膜导入情况 【4/19：PMC统计】 | 生产情况 【4/10：PMC统计】 | 生产版本 |  | 明细备注 |  | 订单已耗时 （天）
[17 empty] | 客供料 | 到料时间 |  |  | APP | UI
鸿霖 | √ | SO2025030059 | 61400125-D |  |  | 做过大货订单 | Citra-Share-18 | / | H421-2503130033 | E树SO250300042 | 2025-03-13 | 3200 |  | 3200 | 2025-05-06 | 4/21调整普【延后】：原交期4/23 修改为5/6 3/31调整【延后】：原交期4/14，延期至4/23 | / | [7 empty] | 240
鸿霖 | √ | SO2025030059 | 61400125-D |  |  | 做过大货订单 | Citra-Share-18 | / | H421-2503130033防水测试件 | E树SO250300042 | 2025-03-13 | 2 |  | 2 | 2025-05-06 | 4/21调整普【延后】：原交期4/23 修改为5/6 3/31调整【延后】：原交期4/14，延期至4/23 | / | [7 empty] | 240
嘉宏 爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025010065 | 61400274-D-00001 |  |  | √ | BC147ECUJH1-A | / | HQKST250412RA JH250309RA HQ250117KST | E树SO250100040 | 2025-01-19 | 660 658 |  | 658 | 2025-05-06 | 4/14调整【延后】：原交期4/21 修改为5/6 4/9调整【提前】：原交期4/23 修改为4/21 3/28调整【提前】：原交期4/26 修改为4/23 3/15数量变更：658 修改为660 3/13调整【提前】：原交期5/12 修改为4/26 3/3调整【延后】：原交期3/31 修改为5/12 | / |  | 无丝印保护膜 | 已完成 | V4.21.17 | V1.4 |  | 2025-05-22 | 293
嘉宏 爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025010065 | 61400274-D-00001 |  |  | √ | BC147ECUJH1-A | / | HQKST250412RA修补件 JH250309RA HQ250117KST | E树SO250100040 | 2025-01-19 | 2 |  | 2 | 2025-05-06 | 4/14调整【延后】：原交期4/21 修改为5/6 4/9调整【提前】：原交期4/23 修改为4/21 3/28调整【提前】：原交期4/26 修改为4/23 3/15数量变更：658 修改为660 3/13调整【提前】：原交期5/12 修改为4/26 3/3调整【延后】：原交期3/31 修改为5/12 | / |  | 无丝印保护膜 | 已完成 | V4.21.17 | V1.4 |  | 2025-05-22 | 293
恩巍 | √ | SO2025040013 | 61400275-B-00001 |  |  | √ | BC240SEW1-A | DTK5 | EWLT250402 | E树SO250400003 | 2025-04-02 | 200 |  | 200 | 2025-05-06 |  | /
唯乐高 | √ | SO2025030138 | 61400181-B-00007 |  |  | 做过大货订单 | L182EVL1-A | / | VELO10-250321023-F1 | E树SO250300091 | 2025-03-24 | 360 |  | 360 | 2025-05-06 | 3/28：原交期4/24，延期至5/6 | 中控线 | 2025-04-11 |  |  |  |  | 原交期5/6，接兴蕊通知，延期至6/10 |  | 229
嘉宏 （嘉宏）爱欢腾 | √ | SO2025040024 SO2025030043 SO2025030083 | 61400274-D-00001 61400274-D-00004 |  |  | √ | BC147ECUJH1-A |  | JH250310RA HQKST250407RA | E树SO250300032 E树SO250400015 | 2025-03-10 | 500 |  | 500 | 2025-05-06 | 4/8订单修改为爱欢腾，交期调整为5/6（原交期5/20） | / |  | 无丝印保护膜 | 已完成 |  |  |  |  | 243
嘉宏 （嘉宏）爱欢腾 | √ | SO2025040024 SO2025030043 SO2025030083 | 61400274-D-00001 61400274-D-00004 |  |  | √ | BC147ECUJH1-A |  | JH250310RA修补件 HQKST250407RA修补件 | E树SO250300032 E树SO250400015 | 2025-03-10 | 1 |  | 1 | 2025-05-06 | 4/8订单修改为爱欢腾，交期调整为5/6（原交期5/20） | / |  | 无丝印保护膜 | 已完成 |  |  |  |  | 243
信贝 | √ | SO2025040067 | 61400328-A-00005 |  |  | √ | L401SXBEI1-B（标签使用特采标，按键线350mm） |  | MB25A040159--2&-3 | E树SO250400049 | 2025-04-16 | 700 |  | 700 | 2025-05-08 |  | 中控线
鑫堡 | √ | SO2025030035 | 61400181-B-00021 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB1-R | / | WSB25020733 | E树SO250300003 | 2025-03-03 | 226 |  | 226 | 2025-05-08 | 4/18调整【提前】：原交期6/5 修改为5/8 4/8调整【延后】：原交期4/22 修改为6/5 | / | [7 empty] | 250
鑫堡 | √ | SO2025030090 | 61400181-B-00009 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-H | / | WSB25010719 | E树SO250300058 | 2025-03-17 | 300 |  | 300 | 2025-05-08 | 4/18调整【提前】：原交期6/30 修改为5/8 4/8调整【延后】：原交期4/29 修改为6/30 | / | [7 empty] | 236
波兰Polana | √ | SO2025030157 | 61400325-A-00004 |  |  | √ | BC281SPL1-B | K50 | PB001294 | E树SO250300082 | 2025-03-20 | 300 |  | 300 | 2025-05-09 | 4/17：原交期4/28，延期至5/9 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
波兰Polana | √ | SO2025030158 | 61400334-A-00002 |  |  | √ | BC201SPL1-B | K30 | PB001585 | E树SO250300083 | 2025-03-20 | 120 |  | 120 | 2025-05-09 | 4/17：原交期4/28，延期至5/9 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
波兰Polana | √ | SO2025030159 | 61400334-A-00002 |  |  | √ | BC201SPL1-B | K30 | PB001612 | E树SO250300084 | 2025-03-20 | 80 |  | 80 | 2025-05-09 | 4/17：原交期4/28，延期至5/9 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
波兰Polana | √ | SO2025030159 | 61400334-A-00002 |  |  | √ | BC201SPL1-B | K30 | PB001636 | E树SO250300084 | 2025-03-20 | 150 |  | 150 | 2025-05-09 | 4/17：原交期4/28，延期至5/9 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
比腾尼 | √ | SO2025040068 | 61400182-B-00012 |  |  | √ | BC281SBTN1-A | DTK3 | HZ202504156 | E树SO250400037 | 2025-04-15 | 20 |  | 20 | 2025-05-09 |  | 中控线 | 2025-04-18
乔博 | √ | SO2025040023 | 61400327-1-00001 |  |  | 做过大货订单 | BC203SQB1-A | K31 | 3510-202504070009 | E树SO250400011 | 2025-04-07 | 71 |  | 71 | 2025-05-09 |  | /
乔博 | √ | SO2025040023 | 61400175-A-00025 |  |  | 做过大货订单 | L183SQB1-C | / | 3510-202504070009 | E树SO250400011 | 2025-04-07 | 31 |  | 31 | 2025-05-09 |  | /
Lime | √ | SO2025030088 | 61400001-E 61400001-E-00001 |  |  | √ | LE18U | / | PO2081 | E树SO250300065 | 2025-03-18 | 3400 |  | 3400 | 2025-05-09 |  | / | [5 empty] | S_LCM_FW_APP_DT_3.1_1.1.1 |  | 235
高标 | √ | SO2025040014 | 61400239-B-00005 |  |  | 做过大货订单 | BC351SGBH1-A | K50 | B250400013 | E树SO250400004 | 2025-04-03 | 1000 |  | 1000 | 2025-05-09 |  | /
嘉宏 爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030043 SO2025030124 | 61400302-A-00004 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH1 BC280ECUJH2 |  | JH250307RA HQBCI250414RA | E树SO250300032 E树SO250400036 | 2025-03-10 | 383 382 |  | 382 | 2025-05-10 | 4/14调整【延后】：原交期4/28 修改为5/10 3/28调整【提前】：原交期5/6 修改为4/28 3/13调整【延后】：原交期4/24 修改为5/6 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 243
嘉宏 爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030043 SO2025030124 | 61400302-A-00004 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH1 BC280ECUJH2 |  | JH250307RA HQBCI250414RA修补件 | E树SO250300032 E树SO250400036 | 2025-03-10 | 1 |  | 1 | 2025-05-10 | 4/14调整【延后】：原交期4/28 修改为5/10 3/28调整【提前】：原交期5/6 修改为4/28 3/13调整【延后】：原交期4/24 修改为5/6 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 243
嘉宏 | √ | SO2025040041 | 61400047-L-00153 |  |  | 做过大货订单 | JH1 | DTK5 | JH250407RA-P | E树SO250400024 | 2025-04-10 | 160 |  | 160 | 2025-05-10 |  | / |  | 无丝印保护膜
嘉宏 | √ | SO2025040041 | 61400047-L-00164 |  |  | √ | JH27 | DTK5 | JH250407RA-P | E树SO250400024 | 2025-04-10 | 60 |  | 60 | 2025-05-10 |  | / |  | 无丝印保护膜
嘉宏 | √ | SO2025040041 | 61400047-L-00165 |  |  | √ | JH29 | DTK5 | JH250407RA-P | E树SO250400024 | 2025-04-10 | 60 |  | 60 | 2025-05-10 |  | / |  | 无丝印保护膜
嘉宏 | √ | SO2025040041 | 61400047-L-00150 |  |  | 做过大货订单 | JH31 | DTK5 | JH250407RA-P | E树SO250400024 | 2025-04-10 | 80 |  | 80 | 2025-05-10 |  | / |  | 无丝印保护膜
嘉宏 | √ | SO2025040041 | 61400047-L-00154 |  |  | 做过大货订单 | JH25 | DTK5 | JH250407RA-P | E树SO250400024 | 2025-04-10 | 120 |  | 120 | 2025-05-10 |  | / |  | 无丝印保护膜
帅玺轮 | √ | SO2025040039 | 61400324-A-00002 |  |  | √ | BC281ESXL1-A | K30 | S2505VE WMC | E树SO250400013 | 2025-04-07 | 55 |  | 55 | 2025-05-10 |  | /
嘉宏 爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030142 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2 | DTK5 | JH250326RA HQBCI250415RA | E树SO250300105 | 2025-03-26 | 806 804 |  | 804 | 2025-05-10 | 4/17调整【提前】：原交期5/24 修改为5/10 4/9调整【提前】：原交期5/26 修改为5/24 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 227
嘉宏 爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030142 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2 | DTK5 | JH250326RA HQBCI250415RA | E树SO250300105 | 2025-03-26 | 2 |  | 2 | 2025-05-10 | 4/17调整【提前】：原交期5/24 修改为5/10 4/9调整【提前】：原交期5/26 修改为5/24 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 227
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030154 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQ-BCI250306RA-PAC.4 | E树SO250300116 | 2025-03-28 | 1027 |  | 1027 | 2025-05-12 | 4/14调整【延后】：原交期5/6 修改为5/12 4/9调整【延后】：原交期4/28 修改为5/6 | / |  | 无丝印保护膜 | 已完成
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030154 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQ-BCI250306RA-PAC.4修补件 | E树SO250300116 | 2025-03-28 | 3 |  | 3 | 2025-05-12 | 4/14调整【延后】：原交期5/6 修改为5/12 4/9调整【延后】：原交期4/28 修改为5/6 | / |  | 无丝印保护膜 | 已完成
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030154 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQ-BCI250307RA-PAC.4 | E树SO250300116 | 2025-03-28 | 614 |  | 614 | 2025-05-12 | 4/14调整【延后】：原交期5/6 修改为5/12 4/9调整【提前】：原交期5/8 修改为5/6 | / |  | 无丝印保护膜 | 已发料，准备生产
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030154 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQ-BCI250307RA-PAC.4修补件 | E树SO250300116 | 2025-03-28 | 2 |  | 2 | 2025-05-12 | 4/14调整【延后】：原交期5/6 修改为5/12 4/9调整【提前】：原交期5/8 修改为5/6 | / |  | 无丝印保护膜 | 已发料，准备生产
天腾 | √ | SO2025040069 | 61400273-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | CS5050C | K50 | TT1BC2504105 | E树SO250400040 | 2025-04-15 | 10 |  | 10 | 2025-05-12 |  | /
唯乐高 | √ | SO2025040052 | 61400267-B-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC182SVL-ST1 | / | VELO10-250411005 | E树SO250400028 | 2025-04-11 | 40 |  | 40 | 2025-05-12 |  | 中控线 | 预计4/25到
鸿霖 | √ | SO2025040042 | 61400184-1-00004 |  |  | √ | DP002-FR（EH002法版) | / | H421-2504090020 | E树SO250400023 | 2025-04-10 | 120 |  | 120 | 2025-05-12 |  | /
腾风 | √ | SO2025040002 | 61400295-A-00003 |  |  | 做过大货订单 | BC351STF1-A | DTK5 | GZTFCGBZ2025-03-29000006 | E树SO250300122 | 2025-03-31 | 80 |  | 80 | 2025-05-12 |  | /
嘉宏 | √ | SO2025030143 | 61400338-A-00001 |  |  | √ | BC147SJH2 | / | JH250314RA-S | E树SO250300104 | 2025-03-26 | 64 |  | 64 | 2025-05-13 | 4/17调整【延后】：原交期5/12 修改为5/13 4/14调整【延后】：原交期5/8 修改为5/12 4/11调整【提前】：原交期5/13 修改为5/8 4/9调整【延后】：原交期5/8 修改为5/13 | / |  | 二维码保护膜 | [5 empty] | 227
波兰Polana | √ | SO2025030160 | 61400336-A-00002 |  |  | √ | BC302SPL1-B | K70 | PB001399 | E树SO250300077 | 2025-03-20 | 200 |  | 200 | 2025-05-14 | 4/17：原交期4/28，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
波兰Polana | √ | SO2025040080 | 88800001-A-00001 |  |  | 做过订单 | DR100EPL1-A | / | PB001399 | E树SO250400053 | 2025-04-17 | 200 |  | 200 | 2025-05-14 |  | /
波兰Polana | √ | SO2025030161 | 61400336-A-00002 |  |  | √ | BC302SPL1-B | K70 | PB001443 | E树SO250300078 | 2025-03-20 | 370 |  | 370 | 2025-05-14 | 4/17：原交期4/28，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
波兰Polana | √ | SO2025030145 | 61400339-A-00001 88800001-A-00001 |  |  | √ | DR100EPL1-A | / | PB001443 | E树SO250300112 E树SO250300114 | 2025-03-27 | 370 |  | 370 | 2025-05-14 | 4/17：原交期5/8，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至5/8 | / | [7 empty] | 226
波兰Polana | √ | SO2025030145 | 61400339-A-00001 88800001-A-00001 |  |  | √ | DR100EPL1-A | / | PB001269 | E树SO250300111 E树SO250300113 | 2025-03-27 | 450 |  | 450 | 2025-05-14 | 4/17：原交期5/8，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至5/8 | / | [7 empty] | 226
波兰Polana | √ | SO2025030145 | 61400339-A-00001 88800001-A-00001 |  |  | √ | DR100EPL1-A | / | PB001352 | E树SO250300112 E树SO250300114 | 2025-03-27 | 300 |  | 300 | 2025-05-14 | 4/17：原交期5/8，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至5/8 | / | [7 empty] | 226
波兰Polana | √ | SO2025030145 | 61400339-A-00001 88800001-A-00001 |  |  | √ | DR100EPL1-A | / | PB001491 | E树SO250300112 E树SO250300114 | 2025-03-27 | 145 |  | 145 | 2025-05-14 | 4/17：原交期5/8，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至5/8 | / | [7 empty] | 226
波兰Polana | √ | SO2025030145 | 61400339-A-00001 88800001-A-00001 |  |  | √ | DR100EPL1-A | / | PB001538 | E树SO250300112 E树SO250300114 | 2025-03-27 | 200 |  | 200 | 2025-05-14 | 4/17：原交期5/8，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至5/8 | / | [7 empty] | 226
波兰Polana | √ | SO2025030162 | 61400336-A-00002 |  |  | √ | BC302SPL1-B | K70 | PB001491 | E树SO250300079 | 2025-03-20 | 145 |  | 145 | 2025-05-14 | 4/17：原交期4/28，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
波兰Polana | √ | SO2025030162 | 61400336-A-00002 |  |  | √ | BC302SPL1-B | K70 | PB001538 | E树SO250300079 | 2025-03-20 | 200 |  | 200 | 2025-05-14 | 4/17：原交期4/28，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
波兰Polana | √ | SO2025030163 | 61400337-A-00001 |  |  | √ | BC302SPL1-C | K70 | PB001269 | E树SO250300080 | 2025-03-20 | 450 |  | 450 | 2025-05-14 | 4/17：原交期4/28，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
波兰Polana | √ | SO2025030163 | 61400337-A-00001 |  |  | √ | BC302SPL1-C | K70 | PB001352 | E树SO250300080 | 2025-03-20 | 300 |  | 300 | 2025-05-14 | 4/17：原交期4/28，延期至5/14 3/28：原交期4/15，延期至4/28 | / | [7 empty] | 233
唯乐高 | √ | SO2025030139 | 61400242-B-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC281VLS1-A | / | VELO10-250322011-S1 | E树SO250300091 | 2025-03-24 | 340 |  | 340 | 2025-05-14 | 4/16：原交期5/7，延期至5/14 | 中控线 | 2025-04-16 | [6 empty] | 229
圣达 | √ | SO2025040049 | 61400202-A-00014 |  |  | 做过大货订单 | BN136ESD1-A | / | CGDD024406 | E树SO250400027 | 2025-04-11 | 50 |  | 50 | 2025-05-14 | 4/15调整【延后】：原交期5/6 修改为5/14 | 中控线 | 2025-04-21
圣达 | √ | SO2025040022 | 61400202-A-00014 |  |  | 做过大货订单 | BN136ESD1-A | / | CGDD024219 | E树SO250400012 | 2025-04-07 | 50 |  | 50 | 2025-05-14 |  | 中控线 | 2025-04-15
兰途 | √ | SO2025040065 | 61400341-A-00001 |  |  | √ | BC550SLT2-A | K70 | LT-20250408-11 | E树SO250400030 | 2025-04-14 | 59 |  | 59 | 2025-05-15 | 4/21调整【延期】：原交期5/8 修改为5/15 | /
鑫堡 | √ | SO2025040021 | 61400181-B-00005 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-A | / | WSB25040770 | E树SO250400010 | 2025-04-07 | 600 |  | 600 | 2025-05-15 | 4/8调整【延后】：原交期5/8 修改为5/15 | /
天腾 | √ | SO2025040070 | 61400325-A-00005 |  |  | √ | DS8021C | K50 | TT1BC2504121 | E树SO250400050 | 2025-04-16 | 78 |  | 78 | 2025-05-15 |  | /
唯乐高 | √ | SO2025040016 | 61400242-B-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC281VLS1-A | / | VELO10-250331064-S1 | E树SO250400007 | 2025-04-03 | 340 |  | 340 | 2025-05-15 |  | 中控线 | 2025-04-21
信贝 | √ | SO2025040067 | 61400328-A-00004 |  |  | √ | L401SXBEI1-A | K30 | MB25A050159-1 | E树SO250400049 | 2025-04-16 | 440 | 2 | 438 | 2025-05-15 | 样品组先走2个产前样，生产工单排438个即可。 | 中控线
信贝 | √ | SO2025040067 | 61400328-A-00006 |  |  | √ | L401SXBEI1-B |  | MB25A040159--2&-3 | E树SO250400049 | 2025-04-16 | 450 |  | 450 | 2025-05-15 |  | 中控线
宝岛（款到发货） | √ | SO2025040071 | 61400181-A-00059 |  |  | 做过大货订单 | L182EBD1-D | / | 0000025640 | E树SO250400048 | 2025-04-16 | 200 |  | 200 | 2025-05-16 |  | /
华耀 | √ | SO2025040072 | 61400181-A-00048 |  |  | 做过大货订单 | L182EHY1-A |  | WWJGD-2504-0031 | E树SO250400047 | 2025-04-16 | 300 |  | 300 | 2025-05-16 |  | 中控线
恩巍 | √ | SO2025040083 | 61400275-B-00002 |  |  | √ | BC240SEW1-A | DTK5 | EWET250317S | E树SO250400052 | 2025-04-17 | 20 |  | 20 | 2025-05-17 |  | /
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030045 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250216RA-LEV.3 | E树SO250300024 | 2025-03-07 | 735 |  | 735 | 2025-05-17 | 4/14调整【延后】：原交期5/10 修改为5/17 4/9调整【延后】：原交期4/28 修改为5/10 3/13调整【延后】：原交期4/24 修改为4/28 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030045 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250216RA-LEV.3修补件 | E树SO250300024 | 2025-03-07 | 2 |  | 2 | 2025-05-17 | 4/14调整【延后】：原交期5/10 修改为5/17 4/9调整【延后】：原交期4/28 修改为5/10 3/13调整【延后】：原交期4/24 修改为4/28 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030045 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250217RA-LEL.3 | E树SO250300024 | 2025-03-07 | 459 |  | 459 | 2025-05-17 | 4/17调整【延后】：原交期5/10 修改为5/17 4/9调整【延后】：原交期5/8 修改为5/10 3/28调整【延后】：原交期5/6 修改为5/8 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030045 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250217RA-LEL.3修补件 | E树SO250300024 | 2025-03-07 | 1 |  | 1 | 2025-05-17 | 4/17调整【延后】：原交期5/10 修改为5/17 4/9调整【延后】：原交期5/8 修改为5/10 3/28调整【延后】：原交期5/6 修改为5/8 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030046 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250221RA-AVE.3 | E树SO250300025 | 2025-03-07 | 399 |  | 399 | 2025-05-17 | 4/14调整【延后】：原交期5/10 修改为5/17 4/9调整【延后】：原交期5/8 修改为5/10 3/28调整【延后】：原交期5/6 修改为5/8 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030046 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250221RA-AVE.3修补件 | E树SO250300025 | 2025-03-07 | 1 |  | 1 | 2025-05-17 | 4/14调整【延后】：原交期5/10 修改为5/17 4/9调整【延后】：原交期5/8 修改为5/10 3/28调整【延后】：原交期5/6 修改为5/8 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030046 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250223RA-AVE3 | E树SO250300025 | 2025-03-07 | 644 |  | 644 | 2025-05-17 | 4/14调整【延后】：原交期5/10 修改为5/17 4/9调整【提前】：原交期5/15 修改为5/10 3/13调整【提前】：原交期5/19 修改为5/15 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030046 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250223RA-AVE3修补件 | E树SO250300025 | 2025-03-07 | 2 |  | 2 | 2025-05-17 | 4/14调整【延后】：原交期5/10 修改为5/17 4/9调整【提前】：原交期5/15 修改为5/10 3/13调整【提前】：原交期5/19 修改为5/15 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030045 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250218RA-LEL.3 | E树SO250300024 | 2025-03-07 | 591 |  | 591 | 2025-05-17 | 4/9调整【延后】：原交期5/8 修改为5/17 3/13调整【延后】：原交期5/6 修改为5/8 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030045 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250218RA-LEL.3修补件 | E树SO250300024 | 2025-03-07 | 2 |  | 2 | 2025-05-17 | 4/9调整【延后】：原交期5/8 修改为5/17 3/13调整【延后】：原交期5/6 修改为5/8 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030045 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250219RA-LE1.3 | E树SO250300024 | 2025-03-07 | 573 |  | 573 | 2025-05-17 | 4/9调整【延后】：原交期5/15 修改为5/17 3/13调整【提前】：原交期5/19 修改为5/15 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025030045 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2-A | DTK5 | HQ-BCI250219RA-LE1.3修补件 | E树SO250300024 | 2025-03-07 | 1 |  | 1 | 2025-05-17 | 4/9调整【延后】：原交期5/15 修改为5/17 3/13调整【提前】：原交期5/19 修改为5/15 | / |  | 用无二维码保护膜 | [5 empty] | 246
腾风 | √ | SO2025040002 | 61400294-1-00001 |  |  | 做过大货订单 | BC112S-CGO600-1-EU | / | CGBZ2025-03-28000004 | E树SO250300122 | 2025-03-31 | 200 |  | 200 | 2025-05-19 | 4/17：原交期5/12，延期至5/19 | 中控线 | 2025-04-21
腾风 | √ | SO2025040028 | 61400294-1-00001 |  |  | 做过大货订单 | BC112S-CGO600-1-EU | / | CGBZ2025-04-07000003 | E树SO250400016 | 2025-04-08 | 300 |  | 300 | 2025-05-19 | 4/17：原交期5/15，延期至5/19 | 中控线 | 预计4/25到
腾风 | √ | SO2025040017 | 61400294-1-00001 |  |  | 做过大货订单 | BC112S-CGO600-1-EU | / | CGBZ2025-04-02000006 | E树SO250400008 | 2025-04-03 | 30 |  | 30 | 2025-05-19 | 4/17：原交期5/15，延期至5/19 | 中控线 | 2025-04-21
腾风 | √ | SO2025040050 | 61400206-B-00009 |  |  | 做过大货订单 | BC351S-AGOT-1-EU | DTK5 | GZTFCGBZ2025-04-09000026 | E树SO250400026 | 2025-04-11 | 4 |  | 4 | 2025-05-19 |  | /
鑫堡 | √ | SO2025040003 | 61400181-B-00009 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-H | / | WSB25030766 | E树SO250300125 | 2025-03-31 | 1190 |  | 1190 | 2025-05-19 | 4/18调整【提前】：原交期5/25 修改为5/19 4/15调整【提前】：原交期5/28 修改为5/25 | /
宝岛（款到发货） | √ | SO2025040100 | 61400181-A-00059 |  |  | 做过大货订单 | L182EBD1-D | / | 0000025723 | E树SO250400057 | 2025-04-21 | 50 |  | 50 | 2025-05-21
恩巍 | √ | SO2025040097 | 61400262-B-00003 |  |  | 做过大货订单 | BC550S-IOT-EW1-A | DTK5 | EWET250317S | E树SO250400056 | 2025-04-18 | 5 |  | 5 | 2025-05-22 | 4/21调整【延后】：原交期5/17 修改为5/22 | 中控线 | 预计5/6-7
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040043 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2 | DTK5 | HQBCI250409RA | E树SO250400025 | 2025-04-10 | 747 |  | 747 | 2025-05-22 |  |  |  | 导入新的保护膜
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040043 | 61400302-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | BC280ECUJH2 | DTK5 | HQBCI250409RA修补件 | E树SO250400025 | 2025-04-10 | 2 |  | 2 | 2025-05-22 |  |  |  | 导入新的保护膜
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040043 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A |  | HQBCI250401RA | E树SO250400025 | 2025-04-10 | 1217 |  | 1217 | 2025-05-22 | 4/14调整【提前】：原交期5/30 修改为5/22 |  |  | 无丝印保护膜 | 已发料，准备生产
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040043 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A |  | HQBCI250401RA修补件 | E树SO250400025 | 2025-04-10 | 3 |  | 3 | 2025-05-22 | 4/14调整【提前】：原交期5/30 修改为5/22 |  |  | 无丝印保护膜 | 已发料，准备生产
州巧（SCOOZY） | √ | SO2025030071 | 61400283-A-00003 |  |  | 做过大货订单 | BC351ESC1-A | K70 | R3200-2503000049 | E树SO250300048 | 2025-03-14 | 500 |  | 500 | 2025-05-27 | 4/29调整【延后】：原交期5/27 修改为6/6 4/22调整【延后】：原交期5/23 修改为5/27 | / | [7 empty] | 239
洪邦 | √ | SO2025040034 | 61400237-B-00002 |  |  | 做过大货订单 | 3KM-3 |  | CZHB00003469 | E树SO250400017 | 2025-04-08 | 2020 |  | 2020 | 2025-05-28 | 4/22调整【延后】：原交期5/13 修改为5/28 | /
洪邦 | √ | SO2025040034 | 61400237-B-00002 |  |  | 做过大货订单 | 3KM-3 |  | CZHB00003469 | E树SO250400017 | 2025-04-08 | 100 |  | 100 | 2025-05-28 | 4/22调整【延后】：原交期5/13 修改为5/28 | /
鑫堡 | √ | SO2025040053 | 61400181-B-00033 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB3-Y | / | WSB25030746 | E树SO250400032 | 2025-04-14 | 436 |  | 436 | 2025-05-29 |  | /
鑫堡 | √ | SO2025010069 | 61400181-B-00005 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-A | / | WSB25010720 | E树SO250100043 | 2025-01-19 | 660 |  | 660 | 2025-05-30 | 4/8调整【延后】：原交期4/23 修改为5/30 | / | [7 empty] | 293
鑫堡 | √ | SO2025030049 | 61400175-A-00029 |  |  | 做过大货订单 | L182SXBM2-A | / | WSB25010716 | E树SO250300034 | 2025-03-11 | 240 |  | 240 | 2025-05-30 | 4/8调整【延后】：原交期4/28 修改为5/30 | / | [7 empty] | 242
鑫堡 | √ | SO2025030049 | 61400175-A-00030 |  |  | 做过大货订单 | L182SXBM2-B | / | WSB25010716 | E树SO250300034 | 2025-03-11 | 120 |  | 120 | 2025-05-30 | 4/8调整【延后】：原交期4/28 修改为5/30 | / | [7 empty] | 242
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040073 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQBCI250404RA | E树SO250400041 | 2025-04-15 | 362 |  | 362 | 2025-05-30 |  |  |  | 无丝印保护膜 | 已发料，准备生产
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040073 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQBCI250404RA修补件 | E树SO250400041 | 2025-04-15 | 1 |  | 1 | 2025-05-30 |  |  |  | 无丝印保护膜 | 已发料，准备生产
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040073 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQBCI250403RA | E树SO250400041 | 2025-04-15 | 485 |  | 485 | 2025-05-30 |  |  |  | 无丝印保护膜 | 已发料，准备生产
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040073 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQBCI250403RA修补件 | E树SO250400041 | 2025-04-15 | 1 |  | 1 | 2025-05-30 |  |  |  | 无丝印保护膜 | 已发料，准备生产
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040073 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQBCI250402RA | E树SO250400041 | 2025-04-15 | 421 |  | 421 | 2025-05-30 |  |  |  | 无丝印保护膜 | 已发料，准备生产
爱欢腾（嘉宏） | √ | SO2025040073 | 61400274-D-00004 |  |  | 做过大货订单 | BC147ECUJH1-A | / | HQBCI250402RA修补件 | E树SO250400041 | 2025-04-15 | 1 |  | 1 | 2025-05-30 |  |  |  | 无丝印保护膜 | 未发料
鑫堡 | √ | SO2025040082 | 61400181-B-00009 |  |  | 做过大货订单 | L182EXB2-H | / | WSB25040778 | E树SO250400054 | 2025-04-17 | 1000 |  | 1000 | 2025-05-30 | 先备长周期物料，订单先不生产
乐骑 | [6 empty] | Elite | [6 empty] | 1100 | 2025-05-06
乐骑 | [6 empty] | Elite | [6 empty] | 2000 | 2025-05-09
乐骑 | [6 empty] | Elite | [6 empty] | 1000 | 2025-05-27
乐骑 | [6 empty] | Elite | [6 empty] | 3700 | 2025-05-29
乐骑 | [6 empty] | X lite | [6 empty] | 2400 | 2025-05-06
乐骑 | [6 empty] | X lite | [6 empty] | 3600 | 2025-05-09
乐骑 | [6 empty] | X lite | [6 empty] | 3600 | 2025-05-12
乐骑 | [6 empty] | X lite | [6 empty] | 3600 | 2025-05-16
乐骑 | [6 empty] | X lite | [6 empty] | 3600 | 2025-05-19
乐骑 | [6 empty] | X lite | [6 empty] | 3600 | 2025-05-23
乐骑 | [6 empty] | X lite | [6 empty] | 4800 | 2025-05-29
乐骑 | [6 empty] | 5 Plus | [6 empty] | 1000 | 2025-05-08
乐骑 | [6 empty] | 5 Plus | [6 empty] | 900 | 2025-05-16
乐骑 | [6 empty] | 5 Plus | [6 empty] | 2500 | 2025-05-19
乐骑 | [6 empty] | 5 Plus | [6 empty] | 1500 | 2025-05-23

## 25年订单准交率（从4月份起） (hidden)
| 4月订单准交率 |  |  |  | 5月订单准交率 |  |  |  |  | 6月订单准交率 |  |  |  | 7月订单准交率 |  |  |  | 8月订单准交率 |  |  |  |  | 9月订单准交率
时间 | 2025-04-05 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27
周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 第27周 | 第28周 | 第29周 | 第30周 | 第31周 | 第32周 | 第33周 | 第34周 | 第35周 | 第36周 | 第37周 | 第38周 | 第39周
应交PO数 | 29 | 49 | 40 | 30 | 18 | 30 | 51 | 41 | 49 | 24 | 30 | 54 | 45 | 50 | 26 | 27 | 34 | 24 | 39 | 31 | 30 | 34 | 33
实交PO数 | 23 | 44 | 37 | 30 | 16 | 30 | 50 | 41 | 48 | 15 | 30 | 52 | 42 | 47 | 25 | 26 | 34 | 22 | 38 | 27 | 27 | 33 | 33
订单达成率 | 79.31% | 89.8% | 92.5% | 100% | 88.89% | 100% | 98.04% | 100% | 97.96% | 62.5% | 100% | 96.3% | 93.33% | 94% | 96.15% | 96.3% | 100% | 91.67% | 97.44% | 87.1% | 90% | 97.06% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
订单准交率=生产实际入库的订单数/市场要求要出货的订单数*100% （临时插单、临时变更订单除外）
备注：当天出货订单，当天19:30前需要完成入库工作，否则需要扣除订单准交数量

## 【乐骑】待交货订单明细（市场维护） (hidden)
| 2025-11-08 | 【BOM专员】填 |  |  | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填 | 【BOM专员】填
订单类型 | 客户 | U8是否可用 | U8订单号 | BOM编码 | E树BOM刷新前 | E树BOM刷新后 | E树BOM是否审核 | 产品型号 | 客户订单号 | E树订单号 | E树下单日期 | 销售数量 | 已发货量 | 未发货量 | 未发总数 | 交货计划 | [38 empty] | 交期变更履历&特殊标注 | 客供物料情况 |  | 订单已耗时 （天） | 备料情况 【PMC】 | 是否已外发生产 【PMC】 | 客供料 | 备注
[16 empty] | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 |  | 客供料 | 到料时间
退货返工单 | 乐骑 | [6 empty] | X lite UL美规 | 售后返工 |  | 2024-10-22 | 46 |  | 47 |  | 2024-10-24: 47
正式订单 | 乐骑 | √ | SO2024080114 | 61400230-1-00003 |  |  | 做过大货订单 | X lite/20 | P020240826044 | E树SO240800088 | 2024-08-27 | 10000 | 2400 | 7600 | 14400 | 2024-10-24: 1000; 2024-10-26: 50; 2024-11-06: 2000; 2024-11-08: 3000; 2024-11-10: 3000 |  | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 438 | 齐料 | 外发4100台，10/28号开始交货，400010/23外发 | 10/21号到料
| 乐骑 | √ |  | 61400230-1-00003 |  |  | 做过大货订单 |  | P020240926006 | E树SO240900079 | 2024-09-26 | 1800 |  | 1800 | [41 empty] | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 408 | 要求齐料10/21 | 暂未外发
| 乐骑 |  |  | 61400230-1-00003 |  |  |  |  | P020241025023 | E树SO241000075 | 2024-10-25 | 5000 |  | 5000 | bar: 2024-10-24
| 乐骑 | √ | SO2024100017 | 61400229-1-00007 |  |  | 做过大货订单 | X lite UL美规 | P020240923006 | E树SO240900058 | 2024-09-23 | 3000 | 1300 | 1700 | 10700 | 2024-10-26: 2500; 2024-10-28: 2500; 2024-11-09: 2000; 2024-11-19: 1000 |  | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 411 | 已齐料 | 外发2000套，10/25号交付
| 乐骑 | √ |  | 61400229-1-00007 |  |  | 做过大货订单 |  | P020240926006 | E树SO240900079 | 2024-09-26 | 9000 |  | 9000 | [41 empty] | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 408 | 已齐料 | 外发2000套，10/25号交付 3000套10/23号外发 | 10/21号到料
| 乐骑 | √ | SO2024090033 | 61400229-1-00006 |  |  | 做过大货订单 | X lite | P020240902057 | E树SO240900007 | 2024-09-03 | 7000 | 7000 | 0 | 34295 | 2024-10-24: 3000; 2024-10-26: 400; 2024-10-30: 1000; 2024-10-31: 3000; 2024-11-01: 3000; 2024-11-02: 3000; 2024-11-04: 3000; 2024-11-15: 1100 |  | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 431 | 已齐料 | 已外发
| 乐骑 | √ | SO2024100017 | 61400229-1-00006 |  |  | 做过大货订单 |  | P020240923006 | E树SO240900058 | 2024-09-23 | 8000 | 3905 | 4095 | [41 empty] | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 411 | 已备料 | 10/23号外发 | 10/21号到料
| 乐骑 | √ |  | 61400229-1-00006 |  |  | 做过大货订单 |  | P020240926006 | E树SO240900079 | 2024-09-26 | 5000 |  | 5000 | [41 empty] | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 408 | 已备料 | 10/23号外发 | 10/21号到料
| 乐骑 | √ |  | 61400229-1-00006 |  |  | 做过大货订单 |  | P020241017016 | E树SO241000041 | 2024-10-17 | 2000 |  | 2000 | [43 empty] | 387 | 已备料（10/21） 要求11/5号齐料
| 乐骑 | √ |  | 61400229-1-00006 |  |  | 做过大货订单 |  | P020241017016 | E树SO241000041 | 2024-10-17 | 200 |  | 200 | [43 empty] | 387 | 已备料（10/21） 要求11/5号齐料
| 乐骑 | √ |  | 61400229-1-00006 |  |  | 做过大货订单 |  | PO20241019005 | E树SO241000053 | 2024-10-21 | 12000 |  | 12000 | [43 empty] | 383 | 已备料（10/22） 要求11/5号齐料
| 乐骑 |  |  | 61400229-1-00006 |  |  |  |  | P020241025023 | E树SO241000075 | 2024-10-25 | 11000 |  | 11000 | bar: 2024-10-26; 2024-10-30; 2024-11-15
| 乐骑 | √ | SO2024090054 | 61400276-B-00001 |  |  | √ | Elite | P020240911003 | E树SO240900032 | 2024-09-11 | 312 | 312 | 0 | 41955 | [39 empty] | 软件待确认 | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 423 | 已备料，待线缆确认
| 乐骑 |  |  | 61400276-B-00002 |  |  |  |  | P020241019010 | E树SO240900057 | 2024-09-23 | 42000 | 45 | 41955 |  |  | 45 |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1000 |  | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |  | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 |  | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |  |  | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 411 | 已备料，除线缆，壳料
安全库存订单 （滚动式） | 乐骑 | √ |  | 61400230-1-00003 |  |  | 做过大货订单 | X lite/20 | 内部备品订单 | E树SO241000040 | 2024-10-17 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [40 empty] | 蓝牙模块,安全芯片 |  | 387 | 已备料，要求11/5号到料 | 暂未外发
| 乐骑 | √ |  | 61400229-1-00006 |  |  | 做过大货订单 | X lite | 内部备品订单 | E树SO241000040 | 2024-10-17 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [42 empty] | 387 | 已备料（10/21） 要求11/5号齐料
| 乐骑 | √ |  | 部分数量已上用友 61400134-E-00003 |  |  | 之前订单，未进行订单BOM评审 | A8SW1，备料订单； | LQ20220829026 | SO220800038 | 2022-08-29 | 2000 | 684 | 1316 | 1316 | [42 empty] | 1167
| 乐骑 | √ | SO2023120083 | 61400248-A-00001 |  |  | √ | A8CC-US | LQ20231211009 | SO231200044 | 2023-12-13 | 7671 | 7549 | 122 | 1122 | [39 empty] | 6/26：通知仪表暂停出货，交期待定。--售后 | / |  | 696
| 乐骑 | √ | SO2024060054 | 61400248-A-00002 |  |  | 做过大货订单 | A8CC-US | LQ20231211009 | E树SO240600022 | 2024-06-14 | 1000 |  | 1000 | [40 empty] | 6/26：通知仪表暂停出货，交期待定 | / |  | 512 |  | 已完成，成品机在库
| 乐骑 | √ |  | 61400134-H-00012 |  |  | √ | A6L-MAX | P020241018023 | E树SO241000055 | 2024-10-21 | 1237 |  | 1237 | 1237 | 2024-11-11: 1237 |  |  |  |  | 10/22已备料 | 未外发
| 乐骑 | √ |  | 61400134-H-00011 |  |  | √ | D6 | LQ20240311021 | E树SO241000063 | 2024-10-21 | 10 |  | 10 | 10 | 2024-10-25: 10
Note on Q5: 交珠海
Note on S5: 交比亚迪
Note on AD5: 交比亚迪
Note on AF5: 交珠海
Note on AH5: 交珠海
Note on S8: 交珠海
Note on U8: 交珠海
Note on AG8: 交比亚迪
Note on AQ8: 交珠海
Note on P10: 10/23与乐骑对未交总数，乐骑未交总数是32635，差异3340，需排查
Note on Q10: 1100交比亚迪；1900交珠海
Note on S10: 交珠海。要凑够近400才不导致乐骑欠料，24号下午 PMC给出结论。
Note on W10: 交比亚迪。 乐骑接受最晚31号上午10点前到比亚迪
Note on X10: 交比亚迪
Note on Y10: 交珠海
Note on Z10: 交比亚迪
Note on AB10: 交比亚迪
Note on AM10: 交珠海。
Note on R18: 10/25 总共只交付了45个。5个封样，40个交珠海。封样件：5个交乐骑研发，45个交珠海。 PMC工单额外多做1个给博士
Note on T18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on V18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on W18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on X18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on Y18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on Z18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on AA18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on AB18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on AC18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on AD18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on AE18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on AF18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on AG18: 软件版本：2.6.0_0027
Note on AI18: 10/23与陈泽兰现场决议：10/31释放新软件。若晚释放一天，则交期顺延一天